## 第5周工作周报
工作周报 日期：2022.4.15
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 数据库设计的优化 |  |  |  | 1 | 用户管理功能的开发
2 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 数据库设计的优化 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 数据流图的绘制 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 详细设计文档中模块设计的编写 | 100 | 5 | 一部分内容还无法编写 | 项目完成后编写
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.2O | 小型数据库的建立/用户管理功能的实现 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第6周工作周报
工作周报 日期：2022.4.20
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计文档中模块设计部分的升级 |  |  |  | 1 | 详细设计文档中模块设计部分的完善
2 | 用户管理功能的开发 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 用户管理功能的开发 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 详细设计文档中模块设计部分的升级 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.2O | 详细设计文档中模块设计部分的完善 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第7周工作周报
工作周报 日期：2022.4.15
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 数据库设计的优化 |  |  |  | 1 | 用户管理功能的开发
2 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 数据库设计的优化 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 数据流图的绘制 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 详细设计文档中模块设计的编写 | 100 | 5 | 一部分内容还无法编写 | 项目完成后编写
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.2O | 小型数据库的建立/用户管理功能的实现 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022.4.20
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 用户管理功能的完善 |  |  |  | 1 | 详细设计文档中模块设计的编写
2 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 |  |  | 1
星期二 |  | 4.19 |  |  | 2
星期三 |  | 4.2O | 用户管理功能的完善 | 100 | 3
星期四 |  | 4.21 |  |  | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25
星期二 |  | 4.26
星期三 |  | 4.27 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.28
星期五 |  | 4.29
星期六 |  | 4.3O
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022.4.27
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  | 1 | 详细设计文档中模块设计的编写
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 |  |  | 1
星期二 |  | 4.26 |  |  | 2
星期三 |  | 4.27 | 详细设计文档中模块设计的编写 | 25 | 3
星期四 |  | 4.28 |  |  | 4
星期五 |  | 4.29 |  |  | 5
星期六 |  | 4.3O |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25
星期二 |  | 4.26
星期三 |  | 4.27 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  |  | 25
星期四 |  | 4.28
星期五 |  | 4.29
星期六 |  | 4.3O
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：

## Sheet3
工作周报 日期：2022.5.7
姓名： 秦旭坤 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  | 1 | 详细设计文档中模块设计的编写
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 |  |  | 1
星期二 |  | 5.3 |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 |  |  | 3
星期四 |  | 5.5 |  |  | 4
星期五 |  | 5.6 |  |  | 5
星期六 |  | 5.7 | 详细设计文档中模块设计的编写 | 50 | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.1O
星期三 |  | 5.11 | 详细设计文档中模块设计的编写 |  |  |  |  | 50
星期四 |  | 5.12
星期五 |  | 5.13
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：