## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.15
姓名： 伍金龙 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续学习飞桨 |  |  |  | 1 | 优化前端
2 | 继续学习spring boot |  |  |  | 2 | 实现具体功能
3 | 实现前端的历史记录功能 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 继续学习飞桨 | 20 | 1 | 无
星期二 |  | 5.1 | 继续学习spring boot | 40 | 2 | 无
星期三 |  | 5.11 | 继续学习spring boot | 60 | 3 | 无
星期四 |  | 5.12 | 继续学习飞桨 | 80 | 4 | 无
星期五 |  | 5.13 | 搭建前后端，实现历史记录功能 | 100 | 5 | 无 | 问组长大佬 | 是
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 优化前端界面 |  |  |  |  | 20
星期二 |  | 5.17 | 优化前端界面 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 5.18 | 优化前端界面 |  |  |  |  | 20
星期四 |  | 5.19 | 学习实现制作证件照的功能 |  |  |  |  | 20
星期五 |  | 5.2 | 学习实现制作证件照的功能 |  |  |  |  | 20
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完成了springboot和飞桨的进一步学习，实现前端历史记录功能。

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：