## 第五周工作周报
工作周报 日期：2022/4/15
姓名：张鸿斌 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成需求分析文档撰写 |  |  |  | 1
2 | 初步撰写详细设计文档 |  |  |  | 2
3 | 前端工程继续完善 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-11 | 将组员上周分部分撰写的需求分析整合起来 | 90% | 1
星期二 |  | 2022-04-12 | 进行需求文档的补充及完善 | 100% | 2
星期三 |  | 2022-04-13 | 开始拟定项目详细设计文档撰写方案 | 10% | 3
星期四 |  | 2022-04-14 | 撰写详细设计文档 系统设计部分 | 30% | 4
星期五 |  | 2022-04-15 | 撰写详细设计文档 总体确认部分 | 50% | 5
星期六 |  | 2022-04-16 | 进行平台前端开发 完成个人页面的制作 | 50% | 6 | 前端出现跨域问题 | 利用proxy表代理 | 解决
星期日 |  | 2022-04-17 | 进行详细设计文档的整合 | 80% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-18
星期二 |  | 2022-04-19
星期三 |  | 2022-04-20
星期四 |  | 2022-04-21
星期五 |  | 2022-04-22
星期六 |  | 2022-04-23
星期日 |  | 2022-04-24
额外工作说明：
本周工作总结：开发任务需要进一步确认进度，确保将计划中的各部分任务按时按量完成

## 第六周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成用户管理开发任务 |  |  |  | 1 | 修改目前项目存在的BUG
2 | 完成详细文档撰写及整理 |  |  |  | 2 | 进一步整合前后端开发
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-18 | 完成详细设计文档整理 |  | 1
星期二 |  | 2022-04-19 | 用户登录页面设计 |  | 2
星期三 |  | 2022-04-20 | 用户注册界面设计 |  | 3
星期四 |  | 2022-04-21 | 用户登录功能实现 |  | 4 | 后端的分割接口出现了问题 | 更改限权操作 | 否
星期五 |  | 2022-04-22 | 用户注册界面实现 |  | 5 | 后端的分割接口出现了问题 | 更改限权操作 | 否
星期六 |  | 2022-04-23 | 制作课堂展示ppt |  | 6
星期日 |  | 2022-04-24 | 学习如何使用vuex |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-04-25 | 进一步完善登录状态功能
星期二 |  | 2022-04-26 | 修改BUG
星期三 |  | 2022-04-27 | 初步形成可运行项目平台
星期四 |  | 2022-04-28 | 规划下一步迭代任务
星期五 |  | 2022-04-29
星期六 |  | 2022-04-30
星期日 |  | 2022-05-01
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完成了用户管理模块的开发任务，并撰写整理完成详细设计文档

## 第七周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成用户管理开发任务 |  |  |  | 1 | 修改目前项目存在的BUG
2 | 完成详细文档撰写及整理 |  |  |  | 2 | 进一步整合前后端开发
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-04-25 | 学习使用vuex进行状态管理 |  | 1
星期二 |  | 2022-04-26 | 已初步完成平台的基本功能 |  | 2
星期三 |  | 2022-04-27 | 成功修改之前的权限问题BUG |  | 3
星期四 |  | 2022-04-28 | 规划下一步迭代任务 |  | 4
星期五 |  | 2022-04-29 |  |  | 5
星期六 |  | 2022-04-30 |  |  | 6
星期日 |  | 2022-05-01 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-02
星期二 |  | 2022-05-03
星期三 |  | 2022-05-04
星期四 |  | 2022-05-05
星期五 |  | 2022-05-06
星期六 |  | 2022-05-07
星期日 |  | 2022-05-08
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完善了平台的基础功能，能够响应基本的用户需求

## 第八周工作周报
工作周报 日期： 5月13日
姓名： 张鸿斌 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成用户管理开发任务 |  |  |  | 1 | 修改目前项目存在的BUG
2 | 完成详细文档撰写及整理 |  |  |  | 2 | 进一步整合前后端开发
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 2022-05-09 | 利用sessionStorage修改vuex只能维持当前页面状态的问题 |  | 1
星期二 |  | 2022-05-10 | 更新美颜功能 |  | 2
星期三 |  | 2022-05-11 | 修复图片转base64格式的小bug |  | 3
星期四 |  | 2022-05-12 | 注册功能完善 |  | 4
星期五 |  | 2022-05-13 | 后端接口更新，完善用户状态维护功能 |  | 5
星期六 |  | 2022-05-14 | 修复美颜功能BUG |  | 6
星期日 |  | 2022-05-15 | 设计历史记录页面 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 2022-05-16
星期二 |  | 2022-05-17
星期三 |  | 2022-05-18
星期四 |  | 2022-05-19
星期五 |  | 2022-05-20
星期六 |  | 2022-05-21
星期日 |  | 2022-05-22
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要修复了BUG，完善平台用户状态维持功能、美颜功能