## 第5周工作周报
工作周报 日期：2022.4.15
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 添加调整图片大小功能 |  |  |  | 1 | 连接数据库完成接口
2 | 用regex解决base64编码问题 |  |  |  | 2
3 | 调整图片存储(配合前端) |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 学习前端基础知识 | 60 | 1
星期二 |  | 4.12 | 添加调整图片大小 | 100 | 2
星期三 |  | 4.13 | 相关文档编写 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 用regex解决base64编码问题 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 调整图片存储(配合前端) | 100 | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.2O | 连接数据库并且完成接口测试 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第6周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 添加连接数据库功能 |  |  |  | 1 | 连接数据库完成接口
2 | 添加保存图片到数据库功能 |  |  |  | 2
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 学习前端基础知识 | 80 | 1
星期二 |  | 4.19 | 创建数据库表 | 100 | 2
星期三 |  | 4.2 | 数据库连接和测试 | 100 | 3
星期四 |  | 4.21 | mybatis测试 | 100 | 4
星期五 |  | 4.22 | 数据库存储功能 | 100 | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25
星期二 |  | 4.26
星期三 |  | 4.27 | 连接前端进行整合 |  |  |  |  | 100
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第7周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 连接数据库完成接口 |  |  |  | 1 | 和前端进行联合测试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 学习前端基础知识 | 85 | 1
星期二 |  | 4.26 |  |  | 2
星期三 |  | 4.27 | 数据库接口连接测试 | 100 | 3
星期四 |  |  |  | 100 | 4
星期五 |  |  |  | 100 | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二
星期三 | [7 empty] | 100
星期四 |  | 5.5 | 和前端进行联合测试并进行调整
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022.5.5
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 和前端进行联合测试并进行调整 |  |  |  | 1 | 接口优化和拆分模块
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 学习前端基础知识 | 90 | 1
星期二 |  |  |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 | 和前端进行联合测试 | 50 | 3
星期四 |  | 5.5 | 和前端进行联合测试 | 100 | 4
星期五 |  |  |  |  | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二
星期三 |  | 5.11 | 连接前端进行整合 |  |  |  |  | 50
星期四 |  | 5.12 | 连接前端进行整合 |  |  |  |  | 100
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022.5.9
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成照片美颜接口 |  |  |  | 1 | 接口优化和拆分模块
2 | 和前端完成调试美颜接口
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 学习前端基础知识 | 95 | 1
星期二 |  |  |  |  | 2
星期三 |  | 5.11 | 完成照片美颜接口 | 50 | 3
星期四 |  | 5.12 | 完成照片美颜接口 | 100 | 4
星期五 |  |  |  |  | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二
星期三 |  | 5.18 | 连接前端进行整合 |  |  |  |  | 50
星期四 |  | 5.19 | 连接前端进行整合 |  |  |  |  | 100
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022.5.16
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 连接前端进行整合 |  |  |  | 1 | 整体调试和展示
2 | DEBUG数据库存储
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 学习前端基础知识 | 100 | 1
星期二 |  | 5.17 | 连接前端进行整合 | 50 | 2
星期三 |  | 5.18 | 连接前端进行整合 | 100 | 3
星期四 |  | 5.19 | DEBUG数据库存储 | 100 | 4
星期五 |  |  |  |  | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二 |  | 5.23 | 整体调试和展示 |  |  |  |  | 50
星期三 |  | 5.24 | 整体调试和展示 |  |  |  |  | 100
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022.5.23
姓名： 刘君昊 组长：张鸿斌
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 整体调试和展示准备 |  |  |  | 1 | 文档编写
2 | 其他辅助功能新增
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 整体测试并调试 | 50 | 1
星期二 |  | 5.24 | 整体测试并调试 | 100 | 2
星期三 |  | 5.25 | 新增各种功能 | 100 | 3
星期四 |  | 5.26 | 新增各种功能测试 | 50 | 4
星期五 |  | 5.27 | 新增各种功能测试 | 100 | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一
星期二 |  | 5.31 | 文档制作 |  |  |  |  | 50
星期三 |  | 6.1 | 文档制作 |  |  |  |  | 100
星期四
星期五
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：